รายงานความคืบหน้าโครงการ ERPNext Implementation

Connect Diagnostics

รายงานประจำสัปดาห์ ช่วงวันที่ 15 – 28 มิถุนายน 2569

1. Executive Summary

รายงานฉบับนี้ครอบคลุมช่วงสองสัปดาห์ (15 – 28 มิถุนายน 2569) ทีมงานเดินหน้าใน 3 ด้านหลักไปพร้อมกัน ได้แก่ การเร่งปิดงานพัฒนาที่ได้รับจากรอบทดสอบ UAT การวางมาตรฐานข้อมูลหลักให้พร้อมใช้งานจริง และการตัดสินใจเชิงโครงสร้างที่สำคัญเกี่ยวกับบทบาทของ DKSH และระบบจัดเก็บสินค้าในคลัง

ในด้านงานพัฒนา ทีม Vendor ได้ผลักดันงานขึ้นสู่ระบบทดสอบ (UAT) จำนวนมาก โดยจากรายการงาน ทั้งหมด 203 รายการบน GitHub Project Board มีงานที่ขึ้น UAT แล้ว 104 รายการ คิดเป็นประมาณร้อยละ 51 ครอบคลุมทั้งฝั่งบัญชีและภาษี (รายงานภาษีขาย-ซื้อ, ภ.ง.ด. 3/53, การหัก ณ ที่จ่าย พร้อมหนังสือรับรอง), ฝั่งขายและซื้อ (Full Pipeline จาก Lead ถึง Sales Order, การตรวจ Credit Limit, Flow รับเงินก่อนออกบิล) และระบบลา (การยื่นและอนุมัติใบลา)

ในด้านการตัดสินใจเชิงโครงสร้าง ทีมงานได้ข้อสรุปสำคัญร่วมกับฝ่ายธุรกิจว่าจะตั้ง DKSH เป็นลูกค้าและ ผู้ขายในระบบ ไม่ใช่บริษัทแยก ซึ่งช่วยลดความซับซ้อนของการทำบัญชีลงอย่างมาก พร้อมออกแบบแนวทาง การดูกำไรเฉพาะกลุ่มสินค้า OPTI ผ่านศูนย์ต้นทุน และเสนอแนวทางไม่บันทึกคำสั่งซื้อของ DKSH ซ้ำ เข้าระบบเพื่อป้องกันการนับรายได้ซ้ำ ในด้านคลังสินค้า ทีมงานได้ออกแบบระบบระบุตำแหน่ง จัดเก็บถึงระดับช่อง-ชั้น (ราว 600 ตำแหน่ง) และพบประเด็นด้านมาตรฐานรหัสตำแหน่ง ที่ต้องเคลียร์กับทีมคลังก่อนนำเข้าระบบ

ในด้านความเสี่ยง ประเด็นที่ยังเป็นตัวขัดขวาง (Blocker) ต่อการ Go-Live ได้แก่ การปิดยอดบัญชี เดือนพฤษภาคม และการกำหนดเกณฑ์ผลต่างของฝ่ายบัญชี การ Freeze Stock และ Sign-off ยอดสต๊อกยกมา และการอนุมัติจากผู้บริหารระดับ C-Level ทีมงานได้จัดทำเอกสาร แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน (Contingency Plan) และแผนการดำเนินการทดสอบ UAT Full Loop เพื่อรองรับการตัดสินใจ Go/No-Go ที่จะมีขึ้น

2. Timeline และเหตุการณ์สำคัญ

| ช่วงวันที่ | เหตุการณ์/กิจกรรมหลัก | สถานะ |
| --- | --- | --- |
| 15 มิ.ย. 2569 | เริ่มบทบาท IT Business Partner ประจำโมดูล (ตามประกาศ CEO) | มีผลบังคับใช้ |
| 15–17 มิ.ย. 2569 | รับและนำเข้าข้อมูล Master (HS Code, Item Price, Storage Type, Customer Terms, HR ฉบับ 18 มิ.ย.) | ทยอยนำเข้า |
| 15–21 มิ.ย. 2569 | ปรับมาตรฐานรหัสสินค้า CD, จัดระเบียบข้อมูลภายในครั้งใหญ่, เพิ่ม Backup/Restore ใน UAT | ขึ้น UAT แล้ว |
| ช่วงสัปดาห์ | สรุปการตัดสินใจ DKSH = ลูกค้า+ผู้ขาย และออกแบบระบบ Storage Location | ตัดสินใจแล้ว / ออกแบบต่อ |
| 18–24 มิ.ย. 2569 | เร่งปิดงาน UAT (รวม 104 รายการขึ้น UAT) และเตรียม UAT Full Loop | ดำเนินการต่อเนื่อง |
| 21 มิ.ย. 2569 | จัดทำ Contingency Plan และ UAT Full Loop Run Plan | เสร็จสมบูรณ์ |
| 24 มิ.ย. 2569 | ประชุม Go/No-Go ประเมินความพร้อมก่อน Go-Live | ตามแผน |
| 26 มิ.ย. 2569 | เป้าหมาย Go-Live ระบบจริง (ขึ้นกับ C-Level Sign-off) | รอเงื่อนไข |

3. ความคืบหน้างานพัฒนาระบบ (GitHub Project Board)

ทีมงานได้เปลี่ยนมาใช้ GitHub Project Board เป็นเครื่องมือติดตามงานพัฒนาอย่างเป็นระบบ จากรายการงานทั้งหมด 203 รายการ สามารถจำแนกตามสถานะได้ดังนี้ ขึ้นระบบทดสอบ (UAT) แล้ว 104 รายการ รอดำเนินการ (Backlog) 70 รายการ อยู่ระหว่างตรวจสอบคุณภาพ (QA) 18 รายการ ติดปัญหา (Blocked) 9 รายการ และกำลังพัฒนา 2 รายการ

เมื่อจำแนกตามประเภทของงาน รายการส่วนใหญ่เป็นคำขอจากการใช้งานจริง (CDL) 32 รายการ งานตั้งค่าระบบ (CFG) 23 รายการ คำขอฟีเจอร์ใหม่ (FR) 21 รายการ การแก้ไขข้อบกพร่อง (BUG) 15 รายการ และปัญหาที่ผู้ใช้แจ้ง (USR) 8 รายการ สะท้อนว่างานในช่วงนี้เน้นการเก็บรายละเอียดจากรอบทดสอบ และการปรับให้ตรงกับการใช้งานจริงของแต่ละแผนก

3.1 กลุ่มงานที่เสร็จและขึ้นระบบทดสอบแล้ว

| ด้าน | ตัวอย่างงานที่ขึ้น UAT แล้ว |
| --- | --- |
| บัญชีและภาษี | รายงานภาษีขาย-ซื้อ, ภ.ง.ด. 3/53, การหัก ณ ที่จ่าย 1%/3%/5% พร้อมพิมพ์หนังสือรับรอง, Sales/Purchase Invoice ค่าบริการ (Undue VAT), Trial Balance, AR/AP Aging, GL Report กรองและ Export ได้ |
| ขาย และ CRM | Full Pipeline (Lead → Opportunity → Quotation → SO), ตรวจ Credit Limit ตอน Submit SO, รับเงินล่วงหน้าแล้วหักใน SI, Flow รับเงินก่อนออก SI แล้วค่อย Pick DN, SO ของ DKSH ใช้รหัสลูกค้า DKSH อัตโนมัติ, Sales Analytics Report |
| คลังสินค้า | Item ที่มี Expiry Date ต้องตั้ง Shelf Life, การจัดการ Batch และ Serial, ระบบแมป Google Drive Workspace Account ตามแผนก |
| บุคคล (HR) | พนักงานยื่นใบลา และหัวหน้าอนุมัติใบลา |
| ปรับปรุงระบบ | แก้โลโก้บริษัท, จัดระเบียบข้อมูลภายในครั้งใหญ่ (Refactor), เพิ่มระบบสำรอง/กู้คืนข้อมูลในระบบทดสอบ |

4. การจัดการข้อมูลหลัก (Master Data)

ในสัปดาห์นี้ทีมงานได้รับและนำเข้าชุดข้อมูลหลักหลายชุดที่สำคัญต่อการ Go-Live

| ชุดข้อมูล | ผู้ส่ง | สถานะ |
| --- | --- | --- |
| พิกัดศุลกากร (HS Code) รายสินค้า | คุณกรวิกา | นำเข้าระบบทดสอบแล้ว (สินค้าซื้อในประเทศส่วนใหญ่ไม่มีพิกัด เว้นว่าง) |
| Item Price List (ราคาซื้อ-ขาย) | คุณกรวิกา / คุณตัง | ได้รับแล้ว มีราคาซื้อครบ ยังขาดราคาขายบางส่วน |
| Storage Type (รายละเอียดการจัดเก็บ) | คุณบุปผา | ได้รับแล้ว อยู่ระหว่างเคลียร์ 5 ประเด็นก่อน Import |
| Customer Terms และเอกสารใบกำกับภาษี | ทีม Admin | ได้รับแล้ว (1,142 ราย) อยู่ระหว่างออกแบบ field ในระบบ |
| ข้อมูล HR ฉบับปรับปรุง (18 มิ.ย.) | คุณโสภา / คุณเปิ้ล | เพิ่ม report-to, ประเภทการจ้าง 3 แบบ, เลขประกันสังคม และ Template สัญญา |
| รหัสสินค้ามาตรฐาน CD | ทีม Vendor | ปรับสินค้าให้ยึดรหัส CD เป็นหลัก เตรียมถอด DKSH ออกจากการเป็นบริษัท |

ในส่วนของรหัสสินค้า ทีมพัฒนาได้ปรับหน้าจอข้อมูลสินค้าให้กรอกง่ายและถูกต้องขึ้น โดยแสดงเฉพาะข้อมูล ที่จำเป็น และมีตัวเลือกระบุว่าสินค้ามีรหัส DKSH หรือไม่ กรณีที่รหัสสินค้าเป็นรหัส DKSH อยู่แล้ว (เช่น OPTI หรือเลข 9 หลัก) ระบบจะล็อกไม่ให้กรอกซ้ำเพื่อป้องกันความซ้ำซ้อน พร้อมปรับข้อมูลสินค้าเดิมทั้งหมด ให้สอดคล้องกับมาตรฐานใหม่โดยอัตโนมัติ

5. การตัดสินใจเชิงโครงสร้าง — บทบาทของ DKSH

หนึ่งในการตัดสินใจที่สำคัญที่สุดของช่วงนี้ คือ การกำหนดบทบาทของ DKSH ในระบบ ERPNext ทีมงานได้ข้อสรุปร่วมกับฝ่ายธุรกิจ (ยืนยันกับคุณกรวิกาและคุณเปิ้ลแล้ว) ว่าจะตั้ง DKSH เป็นลูกค้าและผู้ขาย (Customer + Supplier) ไม่ใช่บริษัทแยก (Company)

5.1 เหตุผลของการตัดสินใจ

DKSH เป็นคู่ค้าภายนอกในฐานะตัวแทนจำหน่าย ไม่ใช่บริษัทในเครือ จึงควรอยู่ในระบบเป็นลูกค้า สำหรับการขายเข้า DKSH ควบคู่กับผู้ขายเพื่อรองรับการรับคืนและของหมดอายุ การตั้งเป็นบริษัทแยก ไม่เหมาะสมเพราะ CD ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงบัญชีภายในของ DKSH และได้รับเพียงสรุปกำไรขาดทุนรายเดือน ซึ่งไม่เพียงพอต่อการทำบัญชีเต็มรูปแบบของบริษัทแยก

5.2 ความเข้าใจโมเดลธุรกิจ DKSH

| หัวข้อ | ข้อสรุป |
| --- | --- |
| บทบาท DKSH | ตัวแทนจำหน่าย (Distributor) |
| รูปแบบการขาย | OPTI = สินค้าลิขสิทธิ์ที่ DKSH นำเข้าและขายเอง (CD ทำการตลาด รับกำไรตามรอบจ่าย) · สินค้าอื่น = ขายขาดให้ DKSH |
| กรรมสิทธิ์/สต๊อก | เป็นของ DKSH ตั้งแต่ขายขาดเข้าไป · ไม่ต้องโอนสต๊อก · DKSH กำหนดเพดานคงคลังไม่เกิน 2 เดือน |
| ราคา/ส่วนต่าง | CD กำหนดราคาขายปลายทาง · DKSH คิดส่วนต่างเป็น % ตามกลุ่มสินค้า (MG4) ซึ่งไม่เท่ากัน |
| การชำระเงิน | DKSH ส่งสรุปกำไร/ขาดทุน (Line Account) ให้ฝ่ายบัญชีรายเดือน |
| การคืน/ของหมดอายุ | DKSH รับคืน (CD สั่งงาน) · ของหมดอายุเป็นต้นทุน CD หักในสรุปรายเดือน · เบิกกลับมา CD ต้องออกใบลดหนี้ |
| เพิ่มสินค้าใหม่ | แจ้งผ่านฟอร์มเปิดสินค้าใหม่ของ DKSH ใช้เวลาไม่เกิน 3 วันทำการ |

5.3 ข้อเสนอ: ไม่บันทึกคำสั่งซื้อ DKSH ซ้ำเข้าระบบ (ยืนยันกับคุณเปิ้ลแล้ว)

DKSH ส่งรายงานสรุปการขายอัตโนมัติให้ทุกวันอยู่แล้ว ซึ่งมีข้อมูลครบถ้วน (ลูกค้า สินค้า กลุ่มสินค้า ยอด ประเภทเอกสาร) การบันทึกซ้ำเข้า ERPNext จึงเป็นการลงข้อมูลชุดเดิมอีกรอบ ช้ากว่า และเสี่ยง ต่อการนับรายได้ซ้ำ เนื่องจากการขายปลายทางไม่ใช่จุดที่ CD รับรู้รายได้ แนวทางที่เหมาะกว่า คือ การนำข้อมูลรายวันมาทำเป็นรายงานและแดชบอร์ดเพื่อวิเคราะห์ ไม่ใช่บันทึกเป็นรายการทางบัญชี ความต้องการดูกำไรของ OPTI แยกสามารถรองรับได้ด้วยศูนย์ต้นทุน โดยจับคู่กับรหัสกลุ่มสินค้า (MG4) ที่ DKSH ส่งมาแยก OPTI ออกจากสินค้าอื่นอยู่แล้ว

6. การออกแบบระบบจัดเก็บสินค้าในคลัง (Storage Location)

ทีมงานได้ออกแบบระบบระบุตำแหน่งจัดเก็บสินค้าลงถึงระดับช่อง-ชั้น (ราว 600 ตำแหน่ง) เพื่อให้ทราบว่าสินค้าอยู่ตรงไหน ควบคุมจำนวนคงเหลือราย Location และรองรับการจ่ายสินค้า ตามวันหมดอายุ โดยระบบ ERPNext รุ่นปัจจุบันรองรับงานพื้นฐานหลายอย่างให้แล้ว (ระบุตำแหน่งต้นทาง-ปลายทาง, การย้ายของภายใน Warehouse เดียวกัน คนละ Pallet, การป้องกันจำนวนติดลบ) ส่วนที่ต้องพัฒนาเพิ่มคือเงื่อนไขเฉพาะของ CD ได้แก่ การคุมความจุและอุณหภูมิ การวางหลายสินค้าหลายล็อตใน Location เดียว การเลือกหยิบตามวันหมดอายุ และการจัดเก็บอัตโนมัติ โดยจะออกแบบ Storage Location เป็น Custom DocType

6.1 ประเด็นที่ต้องเคลียร์กับทีมคลังก่อนนำเข้า (Import)

ทีมงานพบว่า Layout ของ Storage Location ปัจจุบันยังไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน หากนำเข้าเป็น Location Master ทันที มีโอกาสเกิดปัญหาเรื่องการเรียงลำดับ การจับคู่ Barcode การอ่าน Field ผิด และการคำนวณความจุที่คลาดเคลื่อน จึงสรุปประเด็นที่ต้องยืนยันกับทีมคลัง 5 เรื่องหลักดังนี้

| ประเด็น | รายละเอียดที่ต้องยืนยัน |
| --- | --- |
| 1. Format ของรหัสตำแหน่ง | แต่ละ Zone ใช้จำนวนหลักไม่เท่ากัน (A/B ใช้ 2 หลัก, S ใช้ 3 หลัก) ควรกำหนดมาตรฐานเดียว เช่น ZONE-LEVEL-SLOT และ fix จำนวนหลักให้เท่ากันทุก Zone |
| 2. Definition กับ Range ไม่ตรงกัน | A-series ระบุ 2 ชั้นแต่ Range ไปถึง 3 ชั้น · S-series ระบุ 4 ชั้นแต่ Range ไปถึง 5 ชั้น ต้องยืนยันว่ายึด Definition หรือ Range เป็นหลัก มิฉะนั้น Capacity จะผิด |
| 3. C-series ใช้ Logic ต่างจาก Zone อื่น | C-series ตัวเลขหมายถึงเลขตู้เย็น/ช่อง/ชั้น ต่างจาก A/B/S ต้องยืนยันความหมายของแต่ละ Field ก่อน Import |
| 4. Capacity Unit ไม่ใช่หน่วยเดียวกัน | A = Pallet position, S = Shelf slot, B004-B005 = Pallet, C = ช่องตู้เย็น แนะนำเฟสแรกใช้ Simple Count ก่อนแล้วค่อยอัปเกรดเป็น Volume-based ภายหลัง |
| 5. กฎ Mixed SKU / Mixed Batch | B004/B005 และ C-series วางได้หลาย SKU หลาย Batch แต่ Zone อื่นยังไม่ระบุ ต้องยืนยันก่อน เพราะกระทบ Stock Validation ตอน Putaway/Transfer/Picking |

นอกจากนี้ยังพบประเด็นย่อยที่ต้องแก้ไข ได้แก่ Typo ใน Range ของ B005, ตำแหน่ง G001 ที่ยังไม่มี Definition ชัดเจน และพื้นที่ Frozen (Lab CW/DMT) ที่ยังไม่มี Layout ทีมงานแนะนำให้สร้าง Warehouse/Zone ของพื้นที่ Frozen ไว้ก่อนโดยยังไม่ใส่ Location เพื่อไม่ให้เป็นตัวขัดขวาง Go-Live แล้วค่อยเติม Location Master ภายหลัง

7. สถานะการใช้งาน Module เทียบกับช่วงก่อน

| Module | สถานะปัจจุบัน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| Accounting | พร้อมใช้งาน (มีประเด็นค้าง) | รายงานภาษี/WHT ขึ้น UAT แล้ว · รอปิดยอด พ.ค. + Diff Threshold |
| Buying | พร้อมใช้งาน | Item Price ขาดราคาขายบางส่วน · Manufacturer นำเข้าแล้ว |
| Stock | พร้อมใช้งาน (มีประเด็นค้าง) | Storage Location รอเคลียร์ 5 ประเด็น · รอ Freeze Stock |
| Selling / CRM | พร้อมใช้งาน | Full Pipeline + Credit Limit + Flow รับเงินก่อน ขึ้น UAT แล้ว |
| HR & Payroll | อยู่ระหว่างนำเข้า | ได้ข้อมูลครบ (18 มิ.ย.) · ระบบลาขึ้น UAT · กำลังนำเข้า Org/Employee |
| Service + Assets | อยู่ระหว่างดำเนินการ | มี Product Checklist · พบข้อมูลผิดปกติบางรายการ ต้องตรวจสอบ |
| Lab | อยู่ระหว่างทดสอบ | IT ช่วยดู Lab Process + Order Lab Flow · ยังไม่ทดสอบ |
| DKSH Integration | ออกแบบแล้ว | ตัดสินใจ DKSH = ลูกค้า+ผู้ขาย · ออกแบบ Pipeline ดึง Automail เพื่อ Analysis |
| Infrastructure | พร้อม / เตรียมอัปเกรด | Backup/Restore ใน UAT · เตรียมอัปเกรด v15 → v16 · ย้ายแจ้งปัญหาไป Frappe Helpdesk |

8. ประเด็นที่ต้องเร่งก่อน Go-Live

ในด้านที่เป็นตัวขัดขวาง (Critical Blocker) ต่อการ Go-Live ประเด็นที่ต้องเร่งสะสางในลำดับสูงสุด ได้แก่ การที่ฝ่ายบัญชียังไม่ได้ปิดยอดเดือนพฤษภาคมและยังไม่ได้กำหนดเกณฑ์ผลต่างที่ยอมรับได้ (ตกลงเบื้องต้นไม่เกินร้อยละ 2) การที่ยังไม่ได้ Freeze Stock และ Sign-off ยอดสต๊อกยกมา และการที่ผู้บริหารระดับ C-Level ยังไม่ได้ลงนามอนุมัติ Permission Matrix, Stock Difference และ Readiness Review

ในด้าน Master Data ที่ยังต้องดำเนินการต่อ ได้แก่ การเก็บราคาขายให้ครบทุก Item การเคลียร์ 5 ประเด็นของ Storage Location ก่อน Import และการนำเข้าข้อมูล HR ให้ครบตามลำดับ ในด้านงานพัฒนาที่ยังเป็น Backlog มีอยู่ประมาณ 70 รายการ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคำขอฟีเจอร์ระดับกลางและต่ำ ที่จะทยอยดำเนินการหลัง Go-Live และมีงานที่ติดปัญหา (Blocked) 9 รายการที่ต้องตามแก้

ในด้านองค์กรและกระบวนการ ทีมงานกำลังปรับระบบแจ้งปัญหาใหม่ให้แจ้งผ่าน Helpdesk ของ Frappe ในระบบโดยตรง ซึ่งจะ Sync ไปยัง GitHub สามารถเปิด Discussion, Bug Report, Question และ Request ได้ครบ พร้อมปรับโครงสร้าง GitHub Project Board และกำหนด Workflow ให้ชัดเจน นอกจากนี้ยังเตรียมอัปเกรดระบบจากเวอร์ชัน 15 ไปเวอร์ชัน 16 โดยจะให้ทีม IT และผู้ใช้ช่วยทดสอบใน Dev ก่อน

9. แผนงานและ Action Items (ก่อน Go-Live)

ทีมงานจัดทำ Action Items แยกตามทีมและบุคคล เพื่อให้สามารถติดตามได้อย่างเป็นระบบ

9.1 Project Manager (ถิรายุ)

| ลำดับ | งาน | กำหนด/Status |
| --- | --- | --- |
| 1 | จัดทำเอกสาร Contingency Plan และ UAT Full Loop Run Plan | เสร็จแล้ว (21 มิ.ย.) |
| 2 | Coordinate การประชุม Go/No-Go ประเมินความพร้อม | 24 มิ.ย. 2569 |
| 3 | Coordinate การรัน UAT Full Loop แบบ On-site พร้อมทั้งทีม | ก่อน 26 มิ.ย. |
| 4 | ประสานการขอ C-Level Sign-off (Permission / Stock Diff / Readiness) | ก่อน 26 มิ.ย. |
| 5 | ส่ง Minute of Meeting ภายใน 1–2 วันหลังประชุมทุกครั้ง | ต่อเนื่อง |

9.2 ฝ่ายบัญชี (คุณโสภา / คุณวิทยา)

| ลำดับ | งาน | กำหนด/Status |
| --- | --- | --- |
| 1 | ปิดยอดบัญชีเดือนพฤษภาคม 2569 (Critical Blocker) | เร่งด่วน |
| 2 | กำหนดเกณฑ์ผลต่าง (Diff Threshold ≤ 2%) ก่อน Cut-Over | เร่งด่วน |
| 3 | Review Write-off สินค้าขาด (~700,000) หลัง Stock Reconcile | รอผล Reconcile |
| 4 | ส่งรายการเอกสารและ Print Format ทั้งชุด เพื่อทดสอบ | In-Process |
| 5 | ทดสอบ Tax Base + ใบเสร็จหลายประเภทร่วมกับคุณศิวัช | In-Process |

9.3 ฝ่ายคลังสินค้า (คุณบุปผา / คุณนัท)

| ลำดับ | งาน | กำหนด/Status |
| --- | --- | --- |
| 1 | ยืนยัน 5 ประเด็น Storage Location ก่อน Import | เร่งด่วน |
| 2 | Freeze Stock + Cycle Count รอบสุดท้าย + Closing Report | รอกำหนด Cut-Over |
| 3 | ทดสอบ QI Flow (รับของหลังผ่าน QI / จ่ายเงินหลังรับของ) | In-Process |
| 4 | กรอก Storage Condition ใน Item Master | พร้อมกรอก |

9.4 ฝ่ายจัดซื้อ (คุณกรวิกา)

| ลำดับ | งาน | กำหนด/Status |
| --- | --- | --- |
| 1 | เก็บราคาขายให้ครบทุก Item (ปัจจุบันมีแต่ราคาซื้อ) | เร่งด่วน |
| 2 | ยืนยันข้อมูลพิกัดศุลกากร (HS Code) ที่นำเข้าระบบแล้ว | เสร็จ |

9.5 ทีม IT Business Partner

| ลำดับ | งาน | ผู้รับผิดชอบ | กำหนด/Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | นำเข้าข้อมูล HR ตามลำดับ Frappe HR v15 (Org → Employee → Leave) | คุณภัทร / นิว | Due สัปดาห์นี้ |
| 2 | เข้าเรียนรู้กระบวนการจริงกับ Key User อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง | ทีม IT ทุกคน | ต่อเนื่อง |
| 3 | รวมไฟล์ Google Drive ไว้ที่เดียว + ปรับลิงก์ใน LINE | คุณภัทร / คุณญัตติ | รอตรวจสอบ |
| 4 | ช่วยดู Lab Process + สร้าง Order Lab Flow | คุณพัทธวรรณ | In-Process |
| 5 | ติดตั้ง Barcode/QR Scanner ที่คลัง + อัปเดต Item Code | คุณญัตติ | In-Process |

9.6 ทีม Vendor (คุณแบงก์ / คุณศิวัช)

| ลำดับ | งาน | กำหนด/Status |
| --- | --- | --- |
| 1 | จัดทำ UAT Test Scenarios (Google Form) และ Coordinate การรัน UAT | ก่อน 26 มิ.ย. |
| 2 | พัฒนา Custom Code รองรับ Pallet (Inventory Dimension) + เงื่อนไข CD | In-Process |
| 3 | เตรียม Demo HR Module 6 หัวข้อสำหรับการประชุมครั้งหน้า | Testing |
| 4 | ออกแบบ Pipeline ดึง Automail DKSH เพื่อทำ Analysis | กำลังเก็บข้อมูล |
| 5 | ออกแบบ Role Profile ตาม JD + ระบบ Auto Create User/Assign Permission | กำลังออกแบบ |
| 6 | อัปเกรดระบบ v15 → v16 (ให้ IT/User ทดสอบใน Dev) | กำลังดำเนินการ |

9.7 ฝ่ายบริการ (คุณจิรภัทร)

| ลำดับ | งาน | กำหนด/Status |
| --- | --- | --- |
| 1 | จัดทำข้อมูล Assets/Service (Baseline ~700 ตัว) ตามใบวางของ | In-Process |
| 2 | ตรวจสอบข้อมูลผิดปกติ (เครื่องภาคใต้แต่ระบุมุกดาหาร) | In-Process |

9.8 ผู้ทดสอบ UAT แยกตามโมดูล (UAT Tester Assignment)

เพื่อให้การรัน UAT Full Loop เป็นไปอย่างมีผู้รับผิดชอบชัดเจน ทีมงานได้กำหนดผู้ทดสอบ (Tester) ประจำแต่ละโมดูลตามตารางต่อไปนี้ ซึ่งสอดคล้องกับเอกสาร UAT Script (รูปแบบ ISO) ที่ใช้บันทึกผลการทดสอบจริง โดยมีจำนวน Test Case รวมทั้งสิ้น 165 รายการ (รวมเคสเฉพาะของ CD และโมดูล Lab)

| โมดูล | ผู้ทดสอบ (Tester) | จำนวน Test Case |
| --- | --- | --- |
| Master Data & Setup | คุณกรวิกา / คุณโสภา | 16 |
| CRM (Lead–Opportunity) | คุณไวน์ / คุณตัง / คุณน้อยหน่า | 8 |
| Selling (งานขาย) | คุณไวน์ / คุณตัง / คุณน้อยหน่า | 20 |
| Buying (จัดซื้อ) | คุณกรวิกา / คุณไวน์ | 17 |
| Stock (คลังสินค้า) | คุณบุปผา / คุณนัท / คุณเป้ | 19 |
| Manufacturing (การผลิต) | คุณบุปผา / คุณนัท | 12 |
| Accounting (บัญชีการเงิน) | คุณโสภา / คุณวิทยา / คุณแบงค์บัญชี | 22 |
| HR & Payroll (บุคคล–เงินเดือน) | คุณโสภา / คุณเปิ้ล | 19 |
| Projects (โครงการ) | คุณจิรภัทร / คุณโสภา | 8 |
| Assets (สินทรัพย์ถาวร) | คุณจิรภัทร / คุณวิทยา | 10 |
| Support (งานบริการ) | คุณฤทธิ์ชัย / คุณสุรสิทธิ์ | 8 |
| Lab Operations (ห้องปฏิบัติการ) | คุณโบว์ / คุณพิมพ์ / คุณวิทยา | 6 |

หมายเหตุ: เคสที่เป็น Customization เฉพาะของ CD (เช่น Flow DN ก่อน SI, SO ของ DKSH ใช้รหัสลูกค้าอัตโนมัติ, QI ผ่านก่อนรับเข้า, FEFO Shelf Life, หัก ณ ที่จ่าย พร้อมหนังสือรับรอง และโมดูล Lab) ได้ถูกเน้นสีไว้ในเอกสาร UAT Script เพื่อให้ผู้ทดสอบให้ความสำคัญเป็นพิเศษ

10. สรุปจาก Project Manager

ช่วงสองสัปดาห์นี้เป็นช่วงที่โครงการมีความคืบหน้าอย่างมีนัยสำคัญทั้งในเชิงปริมาณงานและในเชิงการตัดสินใจ การที่งานพัฒนากว่าครึ่งหนึ่ง (104 จาก 203 รายการ) ขึ้นสู่ระบบทดสอบแล้ว และครอบคลุมกระบวนการหลักทั้งบัญชี ภาษี ขาย ซื้อ และระบบลา สะท้อนว่าระบบมีความพร้อมในระดับ Operational ที่ใกล้เคียง Go-Live มากขึ้น

การตัดสินใจเรื่องบทบาทของ DKSH และแนวทางการไม่บันทึกคำสั่งซื้อซ้ำ เป็นการตัดสินใจ เชิงสถาปัตยกรรมที่สำคัญ ซึ่งช่วยลดความซับซ้อนของระบบและความเสี่ยงด้านการนับรายได้ซ้ำลงอย่างมาก ขณะที่การออกแบบระบบ Storage Location และการพบประเด็นด้านมาตรฐานรหัสตำแหน่งก่อนนำเข้า แสดงให้เห็นถึงความรอบคอบของทีมในการป้องกันปัญหา Master Data ที่อาจส่งผลกระทบระยะยาว

อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงหลักที่กระทบ Go-Live ยังคงเป็นเรื่องเดิมที่ต้องอาศัยการตัดสินใจ ของฝ่ายบัญชีและผู้บริหารระดับ C-Level กล่าวคือ การปิดยอดบัญชี การกำหนดเกณฑ์ผลต่าง 
การ Sign-off ยอดสต๊อก และการอนุมัติ Readiness Review ทีมงานได้จัดทำเอกสาร Contingency Plan และ UAT Full Loop Run Plan เพื่อรองรับการตัดสินใจ Go/No-Go โดยมีทางเลือกสำรองทั้ง Phased Go-Live และการเลื่อน หากเงื่อนไขความพร้อมไม่ครบ

โดยรวม โครงการยังเดินตามกรอบเวลาที่จะเข้าสู่ Go-Live โดยมีการรัน UAT Full Loop และการรับ 
Sign-off จากผู้บริหารระดับ C-Level เป็นเงื่อนไขสุดท้ายที่จะกำหนดว่าจะเดินหน้าตาม Plan A, Plan B หรือ Plan C

ถิรายุ มีฤกษ์สม

Project Manager | 28 มิถุนายน 2569