รายละเอียดการพัฒนาระบบจัดการคำสั่งซื้อและส่วนลดปุ๋ย

บริษัท เวิลด์ เฟอท จำกัด

ชื่อโครงการ: ระบบจัดการคำสั่งซื้อและส่วนลดปุ๋ยแบบดิจิทัล
ผู้ให้บริการ: นายถิรายุ มีฤกษ์สม
ลูกค้า: บริษัท เวิลด์ เฟอท จำกัด (เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105531024397)
ประเภทงาน: Web Application + LINE LIFF
ระยะเวลา: 60 วัน

1. ปัญหาและความต้องการ

ปัญหาเดิม

- ส่วนลดปุ๋ยยุ่งวุ่นวาย — ตั้งลดเป็น "ก้อน" ต่อบิล, Accounting ต้องเช็คบรรทัดต่อบรรทัด ไม่มีบันทึก

- ไม่มีการติดตามเอกสารกระดาษ — ใบสั่งจอง 4 สำเนาหายบ่อย, ไม่รู้อยู่ที่ใคร

- ไม่มีกลไกปลดล็อก — ต้องลบ-สร้างใหม่ เมื่อแก้ใข, Warehouse ไม่รู้

- Prosoft Winspeed ไม่ sync

- ตัวแทนขายไม่คีย์ข้อมูลด้วยตนเอง — ไม่มี mobile app

ความต้องการ Phase 1

✓ สั่งขาย (SO) มี state machine ที่ชัดเจน (Draft → Confirmed → Picking → Shipped)
✓ เบิกส่วนลด FIFO ต่อบรรทัด ไม่ใช่บิล + auto-apply + audit ทั้งหมด
✓ เอกสาร 4 สำเนา + QR tracking (รู้อยู่ที่ใคร)
✓ Unlock request flow (realtime notification ไปคลัง)
✓ เชื่อม Winspeed (อ่าน stock + ราคา, เขียน Invoice ตอน Ship)
✓ Mobile app สำหรับเซลส์

2. ขอบเขต Phase 1 — ฝ่ายขายเท่านั้น

2.1 โมดูลหลัก

ก. ระบบสั่งขาย (Sales Order State Machine)

สถานะและการเปลี่ยนแปลง:

Draft (แก้ไขได้)

↓ confirm

Confirmed (จองสต็อก)

↓ start-picking OR unlock

Picking (ห้ามแก้)

↓ ship OR unlock

Shipped (ล็อกตลอด)

รายละเอียด:

- Draft: เซลส์/Counter Sales สร้าง, ลบ, แก้ไขบรรทัด ได้ทั้งหมด

- Confirmed: สต็อกจอง, ส่วนลด apply. ต้องแก้ → ขอ unlock → Warehouse ยืนยัติ

- Picking: ห้ามแก้, ห้าม delete. สามารถขอ unlock ได้

- Shipped: ล็อกตลอด, ไม่มีใครแก้ได้

- ทุกการเปลี่ยน: บันทึก audit (ผู้ทำ, เวลา, IP, ข้อมูลก่อน-หลัง)

ข. ระบบเบิกส่วนลด (Rebate — FIFO Pool)

ปัญหาเก่า: บิลผสม (บรรทัดลด + ไม่ลด), ต้องเช็คด้วยมือ
วิธีแก้: ลดต่อบรรทัด ไม่ใช่บิล + FIFO tracking + audit

กระบวนการ:

- ตั้ง Rebate Plan (Admin/Approver)

- Plan #001

- ├─ สูตร: 15-16-16

- ├─ ลด: 200 ฿/ตัน

- ├─ วันสิ้นสุด: 31/3/2568

- ├─ เงินลดทั้งหมด: 30,000 ฿

- └─ สถานะ: DRAFT → ACTIVE → CLOSED

- เปิด Pool ให้แต่ละเซลส์

- Plan #001 + Sales A = Pool A

- ├─ allocated: 30,000 ฿

- ├─ used: 0 ฿

- └─ remaining: 30,000 ฿ (เซลส์ A เห็นได้)

- Auto-apply ตอน Confirm SO

- SO #001 (Sales A):

- ├─ Line 1: 15-16-16 × 10 ตัน → ลด 2,000 ฿ ✓

- ├─ Line 2: 10-10-10 × 5 ตัน → ลด 0 ฿

- └─ Line 3: 15-16-16 × 5 ตัน → ลด 1,000 ฿ ✓

- → รวมลด 3,000 ฿

- → Pool A: remaining 27,000 ฿

- Audit บันทึก: plan ไหน, จำนวน, sequence

- FIFO: ตัดจากแผนเก่าสุดก่อน (มีจำนวน oldest first)

- Reversal: ถ้า SO unlock → คืนลดทั้งหมดกลับ Pool + บันทึก audit

- Claim: เซลส์เบิก → Approver ยืนยัติ → ออก Credit Note

ค. เอกสารกระดาษ 4 สำเนา + QR Tracking

ทุก SO Confirmed → Print 4 สำเนา "ใบสั่งจอง":

| สี | ไป | QR | วัตถุประสงค์ |
| --- | --- | --- | --- |
| ขาว | เก็บ (master copy) | ✓ | audit trail |
| ฟ้า | บัญชี | ✓ | reconcile กับ Invoice |
| ชมพู | ลูกค้า | ✓ | ลูกค้าเก็บ |
| เหลือง | รปภ. | ✓ | ติดตามคน |

QR ใหม่:

QR: https://app.worldfert.local/scan/SO001/WHITE/abc123xyz

↓ สแกนเพื่อส่งมอบให้คนต่อไป

↓ Dashboard: "ใบนี้อยู่ที่ Counter A นับแต่ 10:30"

Dashboard "ใบหาย":

- ใบ #001-ขาว: 3 วันที่ A ไม่มี tracking → ⚠️

- ใบ #002-เหลือง: 5 วันไม่มีสแกน → ⚠️⚠️

ใบรับของ (Inbound): เขียว/เหลือง/ฟ้า/ชมพู เช่นเดียวกัน

ง. Unlock Request Flow (Realtime)

Sales: "ขอปลดล็อก SO #123" + เหตุผล (min 10 ตัวอักษร)

↓ WebSocket push

Warehouse screen: "⚠️ ขอหยุดจัดของ SO #123 (เหตุ: ...)"

↓ Warehouse: "หยุดแล้ว" หรือ "หยิบไปแล้ว ปฏิเสธ"

SO: Draft (reverse rebate) หรือ ปฏิเสธ

↓ ทั้งสอง = audit บันทึก

จ. เชื่อมต่อ Prosoft Winspeed

อ่าน (Read-only):

- EMGood (ปุ๋ยชนิด, สูตร) → cache เก็บใน App DB

- EMCust (ลูกค้า) → cache

- ICStock (สต็อกคงเหลือ) → cache 60 วินาที

- ICPriceHD/DT (ราคา) → cache

- SOHD/SODT (SO เดิม) → reference

เขียน (ตอน Shipped เท่านั้น):

- SOInvHD/SOInvDT → auto-create Invoice

- ถ้า Winspeed offline → queue ใน Redis + retry

ไม่แตะ: schema Winspeed อื่น ๆ (ปลอดภัย GL)

ฉ. Authentication + RBAC

7 บทบาท:

| บทบาท | ทำได้ | ห้าม |
| --- | --- | --- |
| SALES | สร้าง/แก้/ขอ unlock, เบิก claim | approve, ship |
| COUNTER_SALES | สร้าง/แก้ Draft, confirm, print | warehouse decide |
| WAREHOUSE | view, pick, approve unlock | edit |
| WEIGHBRIDGE | read, ship | — |
| APPROVER | activate plan, approve unlock/claim | — |
| ACCOUNTING | read, mark paid, GL | — |
| ADMIN | ทั้งหมด, sync Winspeed, users | — |

ช. Mobile App (LINE LIFF)

เซลส์ใช้มือถือได้:

- ✓ ดูรายการ SO เก่า

- ✓ สร้าง Quotation เร็ว

- ✓ Check stock realtime

- ✓ ขอปลดล็อก (พิมพ์เหตุผล)

3. ระยะเวลา และ Man-Day

3.1 Breakdown 60 Man-Day

| ขั้นตอน | งาน | Man-day | % |
| --- | --- | --- | --- |
| ออกแบบ | Analysis, DB design, API spec | 10 | 17% |
| Backend | NestJS, Prisma, Winspeed views | 15 | 25% |
| Rebate FIFO | Algorithm, reversal, audit | 12 | 20% |
| Paper Trail | PDF 4-color, QR, scanning | 8 | 13% |
| Frontend | React UI, SO form, dashboard | 7 | 12% |
| Mobile | LINE LIFF app | 4 | 7% |
| Test + QA | Unit, integration, E2E | 6 | 10% |
| Deploy | Server setup, training, docs | 4 | 7% |
| รวม |  | 60 | 100% |

ระยะเวลา: 60 ÷ (2 dev/วัน) = 30 วันปฏิทิน ≈ 6 สัปดาห์
รวม training + go-live: +2 สัปดาห์ = 8 สัปดาห์ ≈ 1.5 เดือน

3.2 Timeline

สัปดาห์ 1-2   : ออกแบบ, setup infrastructure

สัปดาห์ 3-4   : Database, API core

สัปดาห์ 5-6   : SO state machine, Rebate FIFO

สัปดาห์ 7     : Paper trail, Frontend, LIFF

สัปดาห์ 8     : Testing, Deployment, Training

4. ค่าใช้จ่าย

4.1 Phase 1 — Development (ฝ่ายขายเท่านั้น)

| รายการ | ราคา |
| --- | --- |
| 60 man-day × 1,000 ฿/day | 60,000 ฿ |
| Infrastructure (Server, DB, Redis 3 เดือน) | 30,000 ฿ |
| Contingency + deployment + documentation | 60,000 ฿ |
| รวม Phase 1 | 150,000 ฿ |

5. Maintenance & Support (MA)

เริ่มต้นหลัง go-live (นับจากเดือนแรก)

5.1 ตัวเลือก MA

| ระยะเวลา | ราคา/เดือน | ชำระครั้งเดียว |
| --- | --- | --- |
| 3 เดือน | 10,000 ฿ | 30,000 ฿ |
| 6 เดือน | 10,000 ฿ | 60,000 ฿ |
| 12 เดือน | 10,000 ฿ | 120,000 ฿ |
| 24 เดือน | 10,000 ฿ | 240,000 ฿ |

5.2 สิ่งที่รวมใน MA

✓ Support 24/7 (online ผ่าน Slack/email/phone)
✓ Response time ภายใน 48 ชั่วโมง
✓ Onsite visit 1 วัน/เดือน (4 วัน/ปี)
✓ Bug fixes ฟรี
✓ Minor updates ฟรี (ไม่เกิน 4 ชั่วโมง/เดือน)
✓ Backup monitoring วันละครั้ง
✓ Add/delete user account
✓ Monthly performance report

5.3 ค่าเพิ่มเติม (นอก MA)

| รายการ | ราคา |
| --- | --- |
| Onsite เกิน 4 วัน/ปี | 2,000 ฿/วัน |
| Custom report (>4 ชั่วโมง) | 2,000 ฿/ชั่วโมง |
| Integration 3rd party | 2,000 ฿/ชั่วโมง |
| Phase 2 (Gate/Trip/TruckScale) | ใบเสนอราคาใหม่ |
| Phase 3 (Production Line/MRP) | ใบเสนอราคาใหม่ |

6. สิ่งส่งมอบ (Deliverables)

- ✓ Source code (GitHub repository) + full documentation

- ✓ Database schema + migration scripts

- ✓ Winspeed view DDL (ส่งให้ DBA install)

- ✓ User manual (Thai + English)

- ✓ Admin runbook (setup, backup, troubleshoot)

- ✓ API documentation (OpenAPI 3.1 spec)

- ✓ Training video (30 นาที)

- ✓ 30 วัน warranty (bug fix ฟรี)

7. เงื่อนไขและเวลา

- ชำระการ: 50% ลงนาม contract, 50% ตอน go-live

- Warranty: 30 วันหลัง go-live (bug fix ฟรี)

- MA: เริ่มนับจากเดือนที่ 1 หลัง go-live (ไม่รวม dev period)

- Ownership: ลูกค้าได้ source code เต็มตัว, สามารถหา dev อื่นได้หลังจบ

- ภาษา: Thai (primary) + English support

8. ข้อเสนออื่น ๆ (ไม่รวม Phase 1)

Phase 2 — Gate Pass + Vehicle Tracking (~4 สัปดาห์)

- Driver ID card scan

- Gate pass (in-out permit)

- Multi-trip loading

- Truck weight webhook

- Warehouse realtime dashboard

Phase 3 — Production Line (~6 สัปดาห์)

- Formula vs capacity planning

- Lot tracking + expiry date

- Production schedule

- Ingredient deduction

9. สรุปการเสนอราคา

| ตัวเลือก | Development | MA | ระยะเวลา | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 only | 150,000 | — | 1.5 เดือน | 150,000 ฿ |
| + MA 3 เดือน | 150,000 | 30,000 | 3 เดือน | 180,000 ฿ |
| + MA 6 เดือน | 150,000 | 60,000 | 6 เดือน | 210,000 ฿ |
| + MA 12 เดือน | 150,000 | 120,000 | 1 ปี | 270,000 ฿ |
| + MA 24 เดือน | 150,000 | 240,000 | 2 ปี | 390,000 ฿ |

Recommended Package: Phase 1 + MA 12 เดือน = 270,000 ฿

✓ Development 60 วันคน แบบละเอียด
✓ Support 24/7 online
✓ 4 onsite days/ปี
✓ Full year peace of mind

10. ขั้นตอนต่อไป

- ลูกค้า review ข้อเสนอราคาและ scope

- ลงนาม contract + ชำระเงิน 50% ล่วงหน้า

- Kickoff meeting (สัปดาห์ที่ 1)

- Go-live + training (สัปดาห์ที่ 8)

- MA starts (เดือนที่ 2 เป็นต้นไป)

ติดต่อและคำถาม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม:

ชื่อ: [ชื่อของคุณ]
โทรศัพท์: [เบอร์โทร]
อีเมล: [อีเมล]
บริษัท: [ชื่อบริษัท]

ข้อเสนอนี้มีผลถึง: 31 มีนาคม 2569
หลังจากวันนี้ 60 วัน: หากขอเสนอราคาใหม่ อาจมีการปรับราคา

ลายเซน

ชื่อและลายเซนผู้ให้บริการ

วันที่