## README
WS-Sale-App — UAT Master Script
Controlled candidate workbook • Source-driven from uat-cases.json • Business sign-off required
Document ID | WF-QA-010-XLSX
Product | WS-Sale-App
Client | World Fert Co., Ltd.
Runtime | 1.0.0
Source commit | 8dc03bd0d6c6bdfc765c6b61158df6f2b1e12301
Generated at | 46225.8423
Status | Review / Candidate
Confidentiality | Confidential — Client / Authorized Partner Use Only
Authoritative data | uat-cases.json
วิธีใช้งาน / How to use
1 | Run Control | กรอก environment, build, commit, ผู้รับผิดชอบ และ dependency health ก่อนเริ่ม
2 | UAT Cases | มอบหมายผู้ทดสอบ ทำตามขั้นตอน บันทึก Actual Result, Status, Defect และ evidence
3 | Full Loop | ใช้ควบคุมลำดับข้าม role และ hold point ของกระบวนการหลัก
4 | Defects / Evidence | ทุก Fail ต้องมี defect ID และทุก Pass ต้องมี evidence ที่ตรวจย้อนกลับได้
5 | Dashboard | ตรวจ critical/overall pass และ open severity ก่อนเสนอ Sign-off
6 | Sign-off | ผู้มีอำนาจตัดสินใจลงชื่อ/วันที่/หลักฐาน; generator ห้ามอนุมัติแทน
ข้อควบคุมสำคัญ
• | Automated E2E เป็น supporting evidence และต้อง rerun เมื่อ tracked source/test hash เปลี่ยน
• | Critical ต้อง Pass 100%; ห้ามปิด defect หรือเปลี่ยน Fail เป็น Pass โดยไม่มี retest evidence
• | TruckScale online, WINSpeed reconciliation, security, performance และ restore เป็น manual gates
• | ใช้ข้อมูล synthetic/masked และไม่ฝัง secret/PII ที่ไม่จำเป็น
• | Workbook นี้เป็น Review candidate จนกว่าจะมีชื่อ/วันที่/decision/evidence ครบ

## Run Control
Run Control
กรอกให้ครบก่อนเริ่มทดสอบ — ช่องว่างหมายถึง Entry Gate ยังไม่ผ่าน
Baseline and environment
Run ID |  | Environment | UAT | Application version | 1.0.0 | Source commit | 8dc03bd0d6c6bdfc765c6b61158df6f2b1e12301
Source hash |  | Test hash |  | Configuration baseline |  | Test data batch
Frontend URL |  | API URL |  | SQL Server | Unknown | TruckScale MySQL | Unknown
WINSpeed connectivity | Unknown | Backup ID |  | Evidence root |  | Defect tracker
Start date/time |  | End date/time |  | QA Lead |  | Business Owner
Release candidate | No | Change freeze | No | Entry decision | Not Ready | Decision evidence
Entry checklist
ID | Control | Owner | Status | Evidence/Reference | Reviewer | Review date | Comment
ENT-01 | Build/commit/source/test hash ถูกบันทึกและตรงกัน | QA | Not Checked
ENT-02 | Frontend/API/SQL health ผ่านและ dependency state ถูกระบุ | IT | Not Checked
ENT-03 | Test users/roles พร้อมและใช้ least privilege | Admin/Security | Not Checked
ENT-04 | Synthetic/masked test data พร้อมและ reset ได้ | Data Owner | Not Checked
ENT-05 | Evidence root, defect tracker และ communication channel พร้อม | QA | Not Checked
ENT-06 | Backup/rollback owner และ restore prerequisite พร้อม | IT | Not Checked
ENT-07 | Required reviewers และ run schedule ได้รับการยืนยัน | Business Owner | Not Checked

## Dashboard
UAT Dashboard
Live formulas from UAT Cases and Defects • Do not use as approval without evidence review
Case status
Metric | Value |  | Quality gate | Target | Result
Total | 18 |  | Critical pass | 100% | NOT READY
Pass | 0 |  | Overall pass | >=90% | NOT READY
Fail | 0 |  | Sev-1 open | 0 | 0
Blocked | 0 |  | Sev-2 open | 0 | 0
Not Run | 18 |  | Final readiness | All manual gates + signatures | Pending
Manual acceptance gates
Gate | TruckScale Online | WINSpeed Reconcile | Rebate/CN | Giveaway | Paper Exception | Backup/Restore | RBAC/Security | Performance | Evidence Review | Signatures | Final
Status | Pending | Pending | Pending | Pending | Pending | Pending | Pending | Pending | Pending | Pending | Pending

## UAT Cases
UAT Cases
18 controlled cases • Automated and manual acceptance • Status starts as Not Run
Case ID | Type | Area | Scenario / วัตถุประสงค์ | Requirement IDs | Actor | Critical | Preconditions | Test Data | Test Steps | Expected Result | Required Evidence | Automation Ref | Status | Actual Result | Defect ID | Tested By | Test Date | Reviewer | Review Date
UAT-E2E-001 | Automated | Sales / Verification | ทริปหลายบิลถูกบันทึกครบและถูกกั้นก่อนยืนยันเมื่อยังไม่ตรวจซ้ำ | FR-001, FR-002, FR-022 | SALES / COUNTER_SALES | Yes | มีผู้ใช้ทดสอบ SALES, ลูกค้าทดสอบ และสินค้าอย่างน้อย 2 รายการ | ทะเบียนรถรูปแบบ CMP-<run>; สองบิลในทริปเดียว; ปริมาณทศนิยม | 1. เข้าสู่ระบบด้วย SALES และเปิด Sales Portal 2. สร้างบิลแรก เลือกลูกค้า สินค้า ปริมาณ และทะเบียนรถ 3. เพิ่มบิลที่สองในทริปเดียวด้วย prefix ต่างกัน 4. ตรวจว่าทั้งสองบิลอยู่สถานะ DRAFT 5. ลอง confirm ก่อน verification | ทั้งสองบิล trace ได้ด้วยทะเบียนเดียวกันและ API ปฏิเสธการ confirm พร้อมข้อความให้ตรวจซ้ำ | Playwright attachment multi-bill-gate.json + screenshot + API response | e2e/comprehensive-sales.spec.ts | Not Run
UAT-E2E-002 | Automated | Sales Order | SALES สร้าง SO draft ที่ตรวจสอบย้อนกลับได้ | FR-001, FR-002 | SALES | Yes | มีสิทธิ์ SALES, ลูกค้าและสินค้าทดสอบพร้อมใช้ | ทะเบียน UAT-<run>; ลูกค้า คุณสมศักดิ์ ทดสอบ; ปริมาณ 2 | 1. เข้าสู่ระบบด้วย SALES 2. เปิดเมนูขายและกดสร้างบิล 3. เลือกลูกค้า ระบุทะเบียน และเริ่มจัดออร์เดอร์ 4. เลือกสินค้า ระบุจำนวน และบันทึกการจัดรถ 5. ตรวจ WfRef, line item และสถานะผ่าน API | ได้ WfRef รูปแบบที่กำหนด มีอย่างน้อย 1 line และสถานะ DRAFT | created-order.json + screenshot + SalesOrder audit | e2e/uat-full-loop.spec.ts:25 | Not Run
UAT-E2E-003 | Automated | Approval / Paper Trail | MANAGER ตรวจและ ADMIN ยืนยัน SO เป็นรอจัดส่ง | FR-001, FR-018, FR-022 | MANAGER / ADMIN | Yes | UAT-E2E-002 ผ่านและมี WfRef ที่สร้างใน run เดียวกัน | WfRef/Order ID จาก UAT-E2E-002 | 1. MANAGER เปิด Paper Trail และค้นหา WfRef 2. กดตรวจและยืนยันว่ามี audit action VERIFIED 3. ออกจากระบบและเข้าสู่ระบบด้วย ADMIN 4. ค้นหาเอกสารเดิมและยืนยันเป็นรอจัดส่ง 5. ตรวจสถานะผ่าน API | Audit มี VERIFIED และ SO เปลี่ยนเป็น CONFIRMED โดยผู้มีสิทธิ์ | confirmed-order.json + screenshot + audit log | e2e/uat-full-loop.spec.ts:65 | Not Run
UAT-E2E-004 | Automated | TruckScale | COUNTER_SALES เห็นสถานะ TruckScale ตรงกับ health API | FR-024, FR-030 | COUNTER_SALES | Yes | Frontend/API พร้อม; MySQL อาจ up หรือ down ตาม environment จริง | ค่าจาก GET /api/health | 1. เข้าสู่ระบบด้วย COUNTER_SALES 2. เปิดกลุ่มคลัง/ชั่งและหน้า TruckScale 3. อ่านค่า db.mysql จาก health API 4. เปรียบเทียบกับข้อความสถานะบนหน้าจอ | UI แสดงเชื่อมต่อแล้วเมื่อ mysql=up หรือเชื่อมต่อไม่ได้เมื่อ mysql=down โดยไม่แสดงสถานะเท็จ | truckscale-health.json + screenshot + health response | e2e/uat-full-loop.spec.ts:96 | Not Run
UAT-E2E-005 | Automated | Warehouse / Weigh-out | WAREHOUSE หยิบ จัดโหลด ชั่งออก และส่งสินค้า | FR-001, FR-019, FR-024, FR-025, FR-026 | WAREHOUSE | Yes | SO จาก UAT-E2E-003 อยู่สถานะ CONFIRMED | Tare 10,000 kg; Gross 20,000 kg; Order ID/WfRef จาก run เดียวกัน | 1. ค้นหา SO ในหน้าคลัง 2. เริ่มรับสินค้าและตรวจสถานะ PICKING 3. จัดลำดับและยืนยันโหลดให้ครบทุก line 4. เปิดแท็บเครื่องชั่งและบันทึก tare/gross 5. ยืนยันส่งออกและอ่าน weigh result ผ่าน API | สถานะเปลี่ยน PICKING → LOADED → SHIPPED และมีน้ำหนักสุทธิที่ตรวจสอบได้ | shipped-order.json + screenshot + WeighTicket/API | e2e/uat-full-loop.spec.ts:116 | Not Run
UAT-E2E-006 | Automated | Audit / Paper Trail | ADMIN ตรวจสถานะ SHIPPED และ audit trail ครบลำดับ | FR-001, FR-004, FR-012, FR-013, FR-030 | ADMIN | Yes | UAT-E2E-005 ผ่าน | Order ID/WfRef จาก full-loop run | 1. เข้าสู่ระบบด้วย ADMIN และเปิด Paper Trail 2. ค้นหา WfRef 3. ตรวจข้อความส่งออกจากตาชั่ง 4. อ่านรายละเอียด SO และ audit actions ผ่าน API | สถานะเป็น SHIPPED และ audit มี CONFIRMED, PICKING, LOADED, SHIPPED | uat-final-audit.json + screenshot + audit log | e2e/uat-full-loop.spec.ts:154 | Not Run
UAT-RBAC-001 | Automated | RBAC | ADMIN ใช้ Access As และกลับเป็น ADMIN ได้ | FR-018 | ADMIN | Yes | มีผู้ใช้ e2e_admin และ e2e_sales | ADMIN → SALES → ADMIN | 1. Login ADMIN 2. Access As SALES 3. ยืนยันชื่อผู้ใช้ 4. กลับเป็น ADMIN | บริบทผู้ใช้เปลี่ยนและคืนกลับถูกต้องพร้อม audit ที่ตรวจสอบได้ | admin-access-as.txt + screenshot | e2e/workflow.spec.ts:11 | Not Run
UAT-RBAC-002 | Automated | Quotation | SALES เข้าถึงหน้าและคำสั่งสร้างใบเสนอราคาได้ | FR-005, FR-018 | SALES | No | มีสิทธิ์ SALES | ผู้ใช้ e2e_sales | 1. Login SALES 2. เปิดเมนูเสนอราคา 3. ตรวจ heading และปุ่มสร้างใบเสนอราคา | หน้า Quotation และคำสั่งสร้างแสดงตามสิทธิ์ | Screenshot + Playwright result | e2e/workflow.spec.ts:26 | Not Run
UAT-RBAC-003 | Automated | TruckScale / RBAC | COUNTER_SALES เข้าถึง TruckScale และเห็น health ที่ชัดเจน | FR-018, FR-024, FR-030 | COUNTER_SALES | Yes | มีสิทธิ์ COUNTER_SALES | ผู้ใช้ e2e_counter + health API | 1. Login COUNTER_SALES 2. เปิด TruckScale 3. เทียบ UI กับ db.mysql | เข้าถึงได้และสถานะ integration ไม่กำกวม | Screenshot + health response | e2e/workflow.spec.ts:33 | Not Run
UAT-RBAC-004 | Automated | Warehouse / RBAC | WAREHOUSE เข้าถึงคิวโหลดและคิวชั่งออกได้ | FR-018, FR-019, FR-025 | WAREHOUSE | Yes | มีสิทธิ์ WAREHOUSE | ผู้ใช้ e2e_warehouse | 1. Login WAREHOUSE 2. เปิดหน้าคลัง 3. ตรวจปุ่มโกดัง 4. สลับคิวเครื่องชั่ง | เมนูและคิวที่จำเป็นแสดงตามสิทธิ์ | Screenshot + Playwright result | e2e/workflow.spec.ts:44 | Not Run
UAT-MAN-001 | Manual | TruckScale Live | ทดสอบ TruckScale online ด้วยข้อมูลน้ำหนักจริง | FR-024, FR-025, FR-026 | WEIGHBRIDGE / WAREHOUSE / IT | Yes | MySQL TruckScale online; connection target และข้อมูลทดสอบได้รับอนุมัติ | ทะเบียน/ใบชั่งที่เจ้าของระบบอนุมัติ | 1. ยืนยัน health mysql=up 2. ค้นหาใบชั่งจริง 3. ผูกกับ SO ทดสอบ 4. ยืนยันน้ำหนักและ source timestamp 5. ตรวจ duplicate/ambiguous handling | แหล่งข้อมูล ใบชั่ง น้ำหนัก และเวลาเชื่อมโยงถูกต้องโดยไม่สร้างข้อมูลซ้ำ | Screenshot + API response + DB query result ที่ mask แล้ว + ผู้ทดสอบลงนาม | Manual — current E2E validates degraded state only | Not Run
UAT-MAN-002 | Manual | Reconciliation | กระทบยอดตัวอย่าง SO/น้ำหนัก/เอกสารกับ WINSpeed | FR-015, FR-027, FR-030 | ACCOUNTING / DBA / QA | Yes | เลือก sample ที่เจ้าของข้อมูลอนุมัติ; query เป็น read-only | อย่างน้อย 10 SO ครอบคลุม normal, partial, exception | 1. Export sample identifiers 2. เทียบ wf กับ dbo/WINSpeed 3. เทียบน้ำหนัก 4. บันทึก difference 5. review โดย Accounting | ค่าหลักตรงกันหรือมี exception case/owner/due date ที่อนุมัติ | Reconciliation workbook/report + query hash + Accounting sign-off | Manual; scripts/smoke-api.js supports API smoke only | Not Run
UAT-MAN-003 | Manual | Rebate / CN | Rebate plan → allocation/FIFO → claim → CN evidence | FR-008, FR-009, FR-010, FR-011 | SALES / MANAGER / ACCOUNTING | Yes | มีแผนทดสอบและวงเงินที่ไม่กระทบ production | ลูกค้า/สินค้า/แผนจำลอง 1 ชุด ครอบคลุม partial claim | 1. สร้าง/อนุมัติแผน 2. จัดสรร pool 3. สร้างรายการใช้แบบ FIFO 4. ยื่น claim 5. ตรวจ CN/reconciliation | ยอดคงเหลือและลำดับ FIFO ถูกต้อง มี audit และหลักฐาน CN ที่อ้างอิงกลับได้ | Screenshots + ledger export + claim/CN references + Accounting sign-off | Manual critical business acceptance | Not Run
UAT-MAN-004 | Manual | Giveaway | ของแถมเกินงบถูกเตือน/กั้นและต้องมีการอนุมัติ | FR-020, FR-028 | SALES / MANAGER / ACCOUNTING | Yes | ตั้งงบทดสอบและ approval policy | รายการในงบ 1 รายการ; เกินงบ 1 รายการ | 1. ทดสอบเบิกในงบ 2. ทดสอบเกินงบ 3. ตรวจ block/warning 4. อนุมัติ/ปฏิเสธ 5. ตรวจ audit และยอดคงเหลือ | รายการเกินงบไม่ผ่านโดยไม่มีผู้อนุมัติและทุกการตัดสินใจ trace ได้ | Screenshots + approval/audit record + budget balance | Manual critical business acceptance | Not Run
UAT-MAN-005 | Manual | Paper / Unlock | เอกสารสูญหายและคำขอปลดล็อกหลัง Picking ถูกควบคุม | FR-004, FR-006, FR-007, FR-012, FR-013 | COUNTER_SALES / WAREHOUSE / APPROVER | Yes | มี SO ทดสอบที่เข้าสู่ Picking และ approval authority พร้อม | Paper copy 4 สี/QR และเหตุผล lost/unlock จำลอง | 1. บันทึกเอกสารแต่ละสี 2. จำลอง lost 3. ยื่น unlock พร้อมเหตุผล 4. อนุมัติ/ปฏิเสธ 5. ตรวจ state compensation และ audit | ไม่แก้ state แบบเงียบ; lost/unlock มีผู้ขอ ผู้อนุมัติ เหตุผล เวลา และหลักฐาน | Paper Trail screenshot + UnlockRequest/audit + approver sign-off | Manual extension of automated Paper Trail flow | Not Run
UAT-MAN-006 | Manual | BCP / DR | ซ้อม dependency outage, fallback และ restore ใน non-production | FR-030, FR-031 | IT / DBA / QA / BUSINESS OWNER | Yes | อนุมัติ tabletop/restore scope; ห้าม restore ทับ active database | สถานการณ์ API down, MySQL down, SQL read-only, backup test set | 1. ประกาศ incident 2. ใช้ manual fallback ตาม process 3. เก็บรายการธุรกรรมค้าง 4. restore side-by-side 5. reconcile และอนุมัติกลับระบบ | RTO/RPO ถูกวัดจริง ไม่มีข้อมูลสูญหายหรือซ้ำ และมี decision record | Tabletop log + restore report + reconciliation + approval | Manual operational assurance | Not Run
UAT-MAN-007 | Manual | Security | ผู้ใช้ที่ไม่มีสิทธิ์ถูกปฏิเสธในธุรกรรมสำคัญ | FR-018, FR-028, FR-032 | QA / IT / PROCESS OWNER | Yes | มีบัญชีทดสอบทุก role และ role matrix ที่อนุมัติ | Denied actions: confirm, unlock, price, user admin, direct data access | 1. ทดสอบ positive access 2. ทดสอบ denied action ข้าม role 3. ตรวจ HTTP/UI response 4. ตรวจ audit 5. ยืนยันไม่มีข้อมูลลับรั่ว | deny-by-default ทำงานและการปฏิเสธสำคัญถูกบันทึก | Access matrix + screenshots/API responses + audit query | Manual negative/security acceptance | Not Run
UAT-MAN-008 | Manual | Performance | Reconciliation และหน้าหลักตอบสนองบนข้อมูลขนาดใช้งานจริง | FR-017, FR-027, FR-030 | QA / DBA / SOLUTION ARCHITECT | No | ชุดข้อมูลใกล้เคียง production ที่ mask แล้ว; monitoring พร้อม | Historical range และ filter ที่ตกลงร่วมกัน | 1. Warm-up 2. รัน query/API sample 3. บันทึก p50/p95/error 4. ตรวจ DB load 5. ทวนกับ SLO | ผ่าน SLO ที่อนุมัติหรือมี capacity action/risk acceptance | Performance report + request IDs + DB plan/metrics | scripts/smoke-api.js + manual performance run | Not Run

## Full Loop
UAT Full Loop
Cross-role control sheet — run in order and stop at failed hold points
Seq | Case ID | Role | Business action | Exit check / Hold point | Evidence | Status | Defect | Tester | Date
1 | UAT-E2E-002 | SALES | SALES สร้าง SO draft ที่ตรวจสอบย้อนกลับได้ | ได้ WfRef รูปแบบที่กำหนด มีอย่างน้อย 1 line และสถานะ DRAFT | created-order.json + screenshot + SalesOrder audit | Not Run
2 | UAT-E2E-003 | MANAGER / ADMIN | MANAGER ตรวจและ ADMIN ยืนยัน SO เป็นรอจัดส่ง | Audit มี VERIFIED และ SO เปลี่ยนเป็น CONFIRMED โดยผู้มีสิทธิ์ | confirmed-order.json + screenshot + audit log | Not Run
3 | UAT-E2E-004 | COUNTER_SALES | COUNTER_SALES เห็นสถานะ TruckScale ตรงกับ health API | UI แสดงเชื่อมต่อแล้วเมื่อ mysql=up หรือเชื่อมต่อไม่ได้เมื่อ mysql=down โดยไม่แสดงสถานะเท็จ | truckscale-health.json + screenshot + health response | Not Run
4 | UAT-E2E-005 | WAREHOUSE | WAREHOUSE หยิบ จัดโหลด ชั่งออก และส่งสินค้า | สถานะเปลี่ยน PICKING → LOADED → SHIPPED และมีน้ำหนักสุทธิที่ตรวจสอบได้ | shipped-order.json + screenshot + WeighTicket/API | Not Run
5 | UAT-E2E-006 | ADMIN | ADMIN ตรวจสถานะ SHIPPED และ audit trail ครบลำดับ | สถานะเป็น SHIPPED และ audit มี CONFIRMED, PICKING, LOADED, SHIPPED | uat-final-audit.json + screenshot + audit log | Not Run
6 | UAT-MAN-001 | WEIGHBRIDGE / WAREHOUSE / IT | ทดสอบ TruckScale online ด้วยข้อมูลน้ำหนักจริง | แหล่งข้อมูล ใบชั่ง น้ำหนัก และเวลาเชื่อมโยงถูกต้องโดยไม่สร้างข้อมูลซ้ำ | Screenshot + API response + DB query result ที่ mask แล้ว + ผู้ทดสอบลงนาม | Not Run
7 | UAT-MAN-002 | ACCOUNTING / DBA / QA | กระทบยอดตัวอย่าง SO/น้ำหนัก/เอกสารกับ WINSpeed | ค่าหลักตรงกันหรือมี exception case/owner/due date ที่อนุมัติ | Reconciliation workbook/report + query hash + Accounting sign-off | Not Run
8 | UAT-MAN-003 | SALES / MANAGER / ACCOUNTING | Rebate plan → allocation/FIFO → claim → CN evidence | ยอดคงเหลือและลำดับ FIFO ถูกต้อง มี audit และหลักฐาน CN ที่อ้างอิงกลับได้ | Screenshots + ledger export + claim/CN references + Accounting sign-off | Not Run
9 | UAT-MAN-004 | SALES / MANAGER / ACCOUNTING | ของแถมเกินงบถูกเตือน/กั้นและต้องมีการอนุมัติ | รายการเกินงบไม่ผ่านโดยไม่มีผู้อนุมัติและทุกการตัดสินใจ trace ได้ | Screenshots + approval/audit record + budget balance | Not Run
10 | UAT-MAN-005 | COUNTER_SALES / WAREHOUSE / APPROVER | เอกสารสูญหายและคำขอปลดล็อกหลัง Picking ถูกควบคุม | ไม่แก้ state แบบเงียบ; lost/unlock มีผู้ขอ ผู้อนุมัติ เหตุผล เวลา และหลักฐาน | Paper Trail screenshot + UnlockRequest/audit + approver sign-off | Not Run
11 | UAT-MAN-006 | IT / DBA / QA / BUSINESS OWNER | ซ้อม dependency outage, fallback และ restore ใน non-production | RTO/RPO ถูกวัดจริง ไม่มีข้อมูลสูญหายหรือซ้ำ และมี decision record | Tabletop log + restore report + reconciliation + approval | Not Run
12 | UAT-MAN-007 | QA / IT / PROCESS OWNER | ผู้ใช้ที่ไม่มีสิทธิ์ถูกปฏิเสธในธุรกรรมสำคัญ | deny-by-default ทำงานและการปฏิเสธสำคัญถูกบันทึก | Access matrix + screenshots/API responses + audit query | Not Run
13 | UAT-MAN-008 | QA / DBA / SOLUTION ARCHITECT | Reconciliation และหน้าหลักตอบสนองบนข้อมูลขนาดใช้งานจริง | ผ่าน SLO ที่อนุมัติหรือมี capacity action/risk acceptance | Performance report + request IDs + DB plan/metrics | Not Run

## Defects
Defect & Retest Log
Every Fail requires a defect; every closure requires retest evidence and reviewer
Defect ID | UAT Case | Severity | Title | Description / Actual | Owner | Target Date | Status | Retest Result | Retest Evidence | Reviewer | Review Date

## Evidence
Evidence Register
Use controlled references and hashes; mask secrets and unnecessary personal data
Evidence ID | UAT Case | Run ID | Type | File / Controlled Link | SHA-256 | Captured By | Captured At | Reviewer | Review Date | Classification | Retention/Comment

## Sign-off
UAT Sign-off & Go/No-Go
Blank name/date/evidence means the gate is not passed
Decision criteria
Gate | Rule | Result | Evidence | Owner | Reviewer | Review date | Risk/Exception | Decision
Critical cases | 100% Pass |  |  | QA Lead |  |  |  | Pending
Overall cases | >= 90% Pass |  |  | QA Lead |  |  |  | Pending
Open defects | No Sev-1/Sev-2 |  |  | QA + Owners |  |  |  | Pending
Required approvals
Role | Name | Scope | Decision | Date | Evidence / Signature | Conditions | Due Date | Status
Sales Process Owner |  | Sales/customer/order | Pending |  |  |  |  | Open
Manager/Admin Owner |  | Approval/audit | Pending |  |  |  |  | Open
Counter/Weighbridge Owner |  | TruckScale/queue | Pending |  |  |  |  | Open
Warehouse Owner |  | Pick/load/ship | Pending |  |  |  |  | Open
Accounting/WINSpeed Owner |  | Reconciliation/rebate/CN | Pending |  |  |  |  | Open
IT/Security/Operations |  | Security/performance/BCP | Pending |  |  |  |  | Open
QA Lead |  | Test/evidence/defects | Pending |  |  |  |  | Open
Business Sponsor |  | Final Go/No-Go | Pending |  |  |  |  | Open
Final decision
Decision | Pending | Decision date |  | Effective build |  | Approver
Conditions / residual risks
Rollback / contingency reference
Decision evidence / meeting record

## Lookups
Controlled Lookups
Values used by data validation — change only through reviewed source/template update
UAT Status | Severity | Defect Status | Decision | Evidence Type | Critical
Not Run | Sev-1 | Open | Pending | Screenshot | Yes
Pass | Sev-2 | In Progress | Accept | Playwright Attachment | No
Fail | Sev-3 | Ready for Retest | Conditional Accept | API/Query Extract
Blocked | Sev-4 | Closed | Reject | Log
N/A |  | Rejected |  | Reconciliation
Signed Form
Other